**ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2567**

**เรือนจำอำเภอรัตนบุรี**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **แผนงาน/โครงการ** | **โครงการ/กิจกรรม ระดับเรือนจำ** | **ผู้ที่รับผิดชอบ** | **เงินที่ได้รับการจัดสรร** | **ผลการเบิกจ่าย/แหล่งงบประมาณ** | **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | | | | **หมายเหตุ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจการควบคุม ดูแลผู้ต้องขัง (กค.) | 1. โครงการฝึกระเบียบวินัยผู้ต้องขังเข้าใหม่ | ฝ่ายควบคุมและ รักษาการณ์ | - | ไม่ใช้งบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. โครงการตรวจค้นป้องปรามในเรือนจำ ครั้งที่ 1 | ฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์ | 15,000.- | 15,000.-  กรมราชทัณฑ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. โครงการตรวจค้นป้องปรามในเรือนจำ ครั้งที่ 2 | ฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์ | 15,000.- | 15,000.-  กรมราชทัณฑ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.โครงการฝึกระเบียบวินัยเพื่อแก้ไขและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผู้ต้องขังกระทำผิดวินัยเรือนจำ | ฝ่ายควบคุมฯ | - | ไม่ใช้งบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2567**

**เรือนจำอำเภอรัตนบุรี**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **แผนงาน/โครงการ (X) ระดับกอง** | **โครงการ/กิจกรรม ระดับเรือนจำ** | **ผู้ที่รับผิดชอบ** | **เงินที่ได้รับการจัดสรร** | **ผลการเบิกจ่าย/**  **แหล่งงบประมาณ** | **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | | | | **หมายเหตุ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 2 | โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจการควบคุมดูแลผู้ต้องขัง | 1. โครงการรณรงค์การเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ ขั้นพื้นฐาน อุดมศึกษา | ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ | - | ไม่ใช้งบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. โครงการกิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษา มสธ. | ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ | - | ไม่ใช้งบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย | ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ | - | ไม่ใช้งบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. โครงการศึกษาวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นแก่ผู้ต้องขัง | ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ | 10,000.- | 10,000.-  กรมราชทัณฑ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. โครงการอบรมบัญชีครัวเรือน | ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ | 1,850.- | 1,850.-  กรมราชทัณฑ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน | ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ | 1,850.- | 1,850.-  กรมราชทัณฑ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. โครงการนำวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเข้าอบรมให้ความรู้ผู้ต้องขัง | ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ | - | ไม่ใช้งบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2567**

**เรือนจำอำเภอรัตนบุรี**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **แผนงาน/โครงการ (X) ระดับกอง** | **โครงการ/กิจกรรม ระดับเรือนจำ** | **ผู้ที่รับผิดชอบ** | **เงินที่ได้รับการจัดสรร** | **ผลการเบิกจ่าย/**  **แหล่งงบประมาณ** | **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | | | | **หมายเหตุ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | 8. โครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน | ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ | - | ไม่ใช้งบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ | ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ | - | ไม่ใช้งบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. โครงการจัดกิจกรรมและนิทรรศการเนื่องในวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ | ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ | - | ไม่ใช้งบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.โครงการสวนมนต์หมู่สรรเสริญ พระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ | ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ | - | ไม่ใช้งบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.โครงการส่งเสริมสมรรถนะภาพ และพัฒนาร่างกาย | ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ | - | ไม่ใช้งบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.โครงการไหว้พระสวดมนต์ ประจำวันผู้ต้องขัง | ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ | - | ไม่ใช้งบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.โครงการลานกีฬา ต้านยาเสพติด | ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ | - | ไม่ใช้งบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.โครงการราชทัณฑ์ปันสุข | ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ | - | ไม่ใช้งบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16.โครงการปฐมนิเทศน์ผู้ต้องขังเข้าใหม่ | ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ | 4,000.- | 4,000.-  กรมราชทัณฑ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ | ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ | 5,000.- | 5,000.-  กรมราชทัณฑ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ลำดับ** | **แผนงาน/โครงการ (X) ระดับกอง** | **โครงการ/กิจกรรม ระดับเรือนจำ** | **ผู้ที่รับผิดชอบ** | **เงินที่ได้รับการจัดสรร** | **ผลการเบิกจ่าย/แหล่งงบประมาณ** | **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | | | | **หมายเหตุ** |
| 8. | โครงการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพและสุขภาพจิตในกลุ่มผู้ต้องขัง | 1. โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพจิตผู้ต้องขังเชิงรุก 100 % | สถานพยาบาล | 3,300.- | 3,300.-  เงินนอกงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. โครงการส่งเสริมพัฒนาแนวทางการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ | สถานพยาบาล | - | ไม่ใช้งบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.โครงการอบรมให้ความรู้สุขภาพจิตและจิตเวชแก่ผู้ให้การช่วยเหลือ (Helper) | สถานพยาบาล | - | ไม่ใช้งบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. โครงการดนตรีบำบัดฟื้นฟูผู้ต้องขัง | สถานพยาบาล | - | ไม่ใช้งบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. โครงการวันสุขภาพจิตเรือนจำ  (เสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจให้คุณค่าพัฒนาชีวิต) | สถานพยาบาล | - | ไม่ใช้งบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2567**

**เรือนจำอำเภอรัตนบุรี**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **แผนงาน/โครงการ (X) ระดับกอง** | **โครงการ/กิจกรรม ระดับเรือนจำ** | **ผู้ที่รับผิดชอบ** | **เงินที่ได้รับการจัดสรร** | **ผลการเบิกจ่าย/แหล่งงบประมาณ** | **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | | | | **หมายเหตุ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | 6.โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก | สถานพยาบาล | - | บูรณาการงบประมาณ  ส.ป.ส.ช. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำอำเภอรัตนบุรี | สถานพยาบาล | - | ไม่ใช้งบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการอำนวยการการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข | 1.โครงการค้นหาวัณโรคเชิงรุกด้วยการเอกซเรย์ปอดผู้ต้องขัง 100 % เรือนจำอำเภอรัตนบุรี | สถานพยาบาล | - | บูรณาการงบประมาณ  ส.ป.ส.ช. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | โครงการบริหารจัดการ รักษามาตรฐานการดูแลด้านสาธารณสุขในเรือนจำตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข | 1. อบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) | สถานพยาบาล | 10,000.- | 10,000.-  กรมราชทัณฑ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. โครงการราชทัณฑ์ปันสุข  เรือนจำอำเภอรัตนบุรี | สถานพยาบาล | - | บูรณาการงบประมาณ  ส.ป.ส.ช. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2567**

**เรือนจำอำเภอรัตนบุรี**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **แผนงาน/โครงการ (X) ระดับกอง** | **โครงการ/กิจกรรม ระดับเรือนจำ** | **ผู้ที่รับผิดชอบ** | **เงินที่ได้รับการจัดสรร** | **ผลการเบิกจ่าย/แหล่งงบประมาณ** | **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | | | | **หมายเหตุ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการขับเคลื่อนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามหลักทัณฑปฏิบัติ | โครงการพบญาติใกล้ชิด  เรือนจำอำเภอรัตนบุรี | ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ | - | ไม่ใช้งบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการปฏิบัติงานด้านการเลื่อน-ลดชั้นผู้ต้องขัง | โครงการดำเนินงานเลื่อนชั้น – ลดชั้นผู้ต้องขัง เรือนจำอำเภอรัตนบุรี | ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ | - | ไม่ใช้งบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการดำเนินงานด้านวินัยผู้ต้องขัง | โครงการดำเนินงานด้านวินัยผู้ต้องขัง  เรือนจำอำเภอรัตนบุรี | ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ | - | ไม่ใช้งบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการย้ายผู้ต้องขังเพื่อการบริหารโทษ | 1. โครงการย้ายผู้ต้องขังกำหนดโทษสูงและพฤติการณ์ไม่น่าไว้วางใจไปเรือนจำความมั่นคงสูง  2. โครงการย้ายผู้ต้องขังออกไปอยู่ประจำเรือนจำชั่วคราวไผ่แก้ว | ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ  ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ | -  - | ไม่ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้ งบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2567**

**เรือนจำอำเภอรัตนบุรี**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **แผนงาน/โครงการ (X) ระดับกอง** | **โครงการ/กิจกรรม ระดับเรือนจำ** | **ผู้ที่รับผิดชอบ** | **เงินที่ได้รับการจัดสรร** | **ผลการเบิกจ่าย/แหล่งงบประมาณ** | **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | | | | **หมายเหตุ** | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | โครงการปฏิบัติงานด้านการคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดออกทำงานสาธารณะนอกเรือนจำ | โครงการดำเนินงานด้านการคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดออกทำงานนอกเรือนจำ  (สาธารณะ,จ่ายนอก) | ฝ่ายทัณฑปฎิบัติ | - | ไม่ใช้งบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 6 | โครงการปฏิบัติงานด้านการพักการลงโทษ | โครงการดำเนินงานด้านการพักการลงโทษ(กรณีปกติ-กรณีพิเศษ) | ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ | - | ไม่ใช้งบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 7. | โครงการปฏิบัติงานด้านการลดวันต้องโทษจำคุก | โครงการดำเนินงานด้านการลดวันต้องโทษเรือนจำอำเภอรัตนบุรี | ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ | - | ไม่ใช้งบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการการดำเนินงานเกี่ยวกับการขอพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้อราชทัณฑ์เฉพาะราย | โครงการดำเนินงานการขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะราย เรือนจำอำเภอ  รัตนบุรี | ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ | - | ไม่ใช้งบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการบริหารและอำนวยการสนับสนุนการปฏิบัติงานทัณฑปฏิบัติและพัฒนาระบบทัณฑปฏิบัติ | 1.โครงการพัฒนา ปรับปรุงห้องทำงานฝ่ายทัณฑ์ปฏิบัติ  2.โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารทะเบียนประวัติฯ รท.101  3.โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องฝากขังออนไลน์  4.โครงการสร้างความรับรู้กระบวนการด้านทัณฑปฏิบัติ | ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ  ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ  ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ  ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ | - | ไม่ใช้งบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2567**

**เรือนจำอำเภอรัตนบุรี**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **แผนงาน/โครงการ (X) ระดับกอง** | **โครงการ/กิจกรรม ระดับเรือนจำ** | **ผู้ที่รับผิดชอบ** | | **เงินที่ได้รับการจัดสรร** | | **ผลการเบิกจ่าย/แหล่งงบประมาณ** | แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | | | | | | | | | | | | | หมายเหตุ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการบริหารงบบุคลากรภาครัฐเพื่อประสิทธิภาพงานราชทัณฑ์ | - | - | | - | | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - |  |
| 2 | โครงการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพในการขับเคลื่อนภารกิจงานราชทัณฑ์ | 1. โครงการจัดสวัสดิการตัด  เครื่องแบบให้เจ้าหน้าที่ | ฝ่ายบริหารทั่วไป | | - | | - |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. โครงการจัดหาเครื่องหมาย  สำหรับข้าราชการที่ได้รับ  การแต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้น | | ฝ่ายบริหารฯ | 3,000.- | 3,000.-  เงินนอกงบประมาณ  (ร้านสงเคราะห์) | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 3. โครงการปรับปรุงลานกีฬา  สำหรับเจ้าหน้าที่ | | ฝ่ายบริหารฯ | - | ไม่ใช้งบประมาณ | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 4. โครงการศึกษาดูงาน | | ฝ่ายบริหารฯ | 20,000.- | 20,000  เงินนอกงบประมาณ  (ร้านสงเคราะห์) | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 5. โครงการจัดสวัสดิการแจก  เครื่องอุปโภคบริโภคประจำเดือน  แก่เจ้าหน้าที่ | | ฝ่ายบริหารฯ  ฝ่ายสวัสดิการฯ | 244,800.- | 244,800  เงินนอกงบประมาณ  (ร้านสงเคราะห์) | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 6. โครงการไผ่แก้วเกมส์ (กีฬาสี) | | ฝ่ายบริหารฯ | 30,000.- | 30,000.-  เงินนอกงบประมาณ | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 8.โครงการเงินกองทุนสวัดิการเรือนจำฯ | | ฝ่ายบริหารฯ | - | เงินนอกงบประมาณ | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |

**ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2567**

**เรือนจำอำเภอรัตนบุรี**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **แผนงาน/โครงการ (X) ระดับกอง** | **โครงการ/กิจกรรม ระดับเรือนจำ** | **ผู้ที่รับผิดชอบ** | **เงินที่ได้รับการจัดสรร** | **ผลการเบิกจ่าย/แหล่งงบประมาณ** | **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | | | | | | **หมายเหตุ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินการทางวินัยและเสริมสร้างสมรรถภาพข้าราชการ | โครงการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ การ ดำเนินการทางวินัยและเสริมสร้างสมรรถภาพข้าราชการ | ฝ่ายบริหารฯ | 5,000**.-** | เงินนอก  งบประมาณ |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 4 | โครงการพัฒนาสมรรถนะหลักพื้นฐาน | 1. โครงการฝึกทบทวนและเสริมทักษะ การใช้อาวุธปืนของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ | ฝ่ายบริหารฯ | 3,000.- | เงินนอก  งบประมาณ |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| ๒. โครงการทบทวนระเบียบแถวและการรายงานตัวของเจ้าหน้าที่เรือนจำอำเภอรัตนบุรี | ฝ่ายบริหารฯ | 3,000.- | เงินนอก  งบประมาณ |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 5 | โครงการพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญ | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | **-** |  |
| 6 | โครงการพัฒนาสมรรถนะนักบริหาร | **-** | **-** | **-** | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | | - | - | - |  |
| 7 | โครงการอำนวยการปฏิบัติงานสนับสนุนในการขับเคลื่อนงานเพื่อพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์ | โครงการจัดอบรม E-learnning  กรมราชทัณฑ์ | ฝ่ายบริหารฯ | - | ไม่ใช้งบประมาณ |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |

**ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2567**

**เรือนจำอำเภอรัตนบุรี**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **แผนงาน/โครงการ (X) ระดับกอง** | **โครงการ/กิจกรรม ระดับเรือนจำ** | **ผู้ที่รับผิดชอบ** | **เงินที่ได้รับการจัดสรร** | **ผลการเบิกจ่าย/แหล่งงบประมาณ** | **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | | | | **หมายเหตุ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการบูรณาการพัฒนางานด้านจิตอาสาของกรมราชทัณฑ์ ที่สอดคล้องกับโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” | โครงการจิตอาสา  เราทำความดี ด้วยหัวใจ | ฝ่ายฝึกฯ | - | ไม่ใช้  งบระมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจของกรมราชทัณฑ์ | โครงการออกหน่วยบริการจัดบูธนิทรรศการและจำหน่ายผลผลิตจากฝีมือของผู้ต้องขังในเรือนจำ | ฝ่ายฝึกฯ | - | ไม่ใช้  งบระมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ใหม่กรมราชทัณฑ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4 | โครงการอำนวยการสนับสนุนภารกิจของผู้บริหารและการปฏิบัติงานสำนักเลขานุการกรม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

**ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2567**

**เรือนจำอำเภอรัตนบุรี**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **แผนงาน/โครงการ (X) ระดับกอง** | **โครงการ/กิจกรรม ระดับเรือนจำ** | **ผู้ที่รับผิดชอบ** | **เงินที่ได้รับการจัดสรร** | **ผลการเบิกจ่าย/แหล่งงบประมาณ** | **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | | | | **หมายเหตุ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | โครงการดำเนินการด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์ | โครงการบรรยายกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่  กรมราชทัณฑ์ | ฝ่ายบริหารฯ | .- | ไม่ใช้  งบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการดูแลระบบการจัดการงานวิจัย | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 7 | โครงการบริหารจัดการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมราชทัณฑ์ | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 8 | โครงการอำนวยการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและพัสดุ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 9 | โครงการขับเคลื่อนนโยบายตามภารกิจงานของกรมราชทัณฑ์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

**ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2567**

**เรือนจำอำเภอรัตนบุรี**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **แผนงาน/โครงการ (X) ระดับกอง** | **โครงการ/กิจกรรม ระดับเรือนจำ** | **ผู้ที่รับผิดชอบ** | **เงินที่ได้รับการจัดสรร** | **ผลการเบิกจ่าย/แหล่งงบประมาณ** | **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | | | | **หมายเหตุ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 10 | โครงการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามภารกิจงานของกรมราชทัณฑ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 11 | โครงการตรวจสอบเรือนจำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 12 | โครงการพัฒนากรมราชทัณฑ์เป็นองค์สมรรถนะสูง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 13 | โครงการอำนวยการปฏิบัติงานหลักในการขับเคลื่อนงานเพื่อพัฒนาพฤตินิสัยผู้  ต้องขัง | 1. โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานผู้ต้องขัง หลักสูตรช่างปูกระเบื้อง | ฝ่ายฝึกฯ | 40,000.- | เงินนอกงบประมาณ  ประเภทเงินผลพลอยได้  ฝ่ายฝึกวิชาชีพ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2567**

**เรือนจำอำเภอรัตนบุรี**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **แผนงาน/โครงการ (X) ระดับกอง** | **โครงการ/กิจกรรม ระดับเรือนจำ** | **ผู้ที่รับผิดชอบ** | **เงินที่ได้รับการจัดสรร** | **ผลการเบิกจ่าย/แหล่งงบประมาณ** | **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | | | | **หมายเหตุ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | 2. โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานผู้ต้องขัง หลักสูตรช่างไม้เครื่องเรือน | ฝ่ายฝึกฯ | 30,000.- | 30,000.-  เงินนอกงบประมาณ  ประเภทเงินผลพลอยได้  ฝ่ายฝึกวิชาชีพ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. โครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังประกอบอาหารปรุงจำหน่าย | ฝ่ายฝึกฯ | 10,000.- | 10,000.-  เงินนอกงบประมาณ  ประเภทเงินผลพลอยได้  ฝ่ายฝึกวิชาชีพ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. โครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังทำเบเกอรี่และขนมไทย | ฝ่ายฝึกฯ | 10,000.- | 10,000.-  เงินนอกงบประมาณ  ประเภทเงินผลพลอยได้  ฝ่ายฝึกวิชาชีพ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. โครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังหญิง  ซักรีดเสื้อผ้า | ฝ่ายฝึกฯ | 10,000.- | 10,000.-  เงินนอกงบประมาณ  ประเภทเงินผลพลอยได้  ฝ่ายฝึกวิชาชีพ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2567**

**เรือนจำอำเภอรัตนบุรี**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **แผนงาน/โครงการ (X) ระดับกอง** | **โครงการ/กิจกรรม ระดับเรือนจำ** | **ผู้ที่รับผิดชอบ** | **เงินที่ได้รับการจัดสรร** | **ผลการเบิกจ่าย/แหล่งงบประมาณ** | **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | | | | **หมายเหตุ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | 6. โครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังหญิงตัดเย็บเสื้อผ้า | ฝ่ายฝึกฯ | 10,000.- | 10,000.-  เงินนอกงบประมาณ  ประเภทเงินผลพลอยได้  ฝ่ายฝึกวิชาชีพ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. โครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังชงเครื่องดื่มร้อน-เย็นจำหน่าย | ฝ่ายฝึกฯ | 20,000.- | 20,000.  เงินนอกงบประมาณ  ประเภทเงินผลพลอยได้  ฝ่ายฝึกวิชาชีพ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. โครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังทำไม้กวาดจากขวดพลาสติก | ฝ่ายฝึกฯ | 2,000.- | 2,000.-  เงินนอกงบประมาณ  ประเภทเงินผลพลอยได้  ฝ่ายฝึกวิชาชีพ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9. โครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังทำปุ๋ยหมักจากใบไม้ | ฝ่ายฝึกฯ | 4,000.- | เงินนอกงบประมาณ  ประเภทเงินผลพลอยได้  ฝ่ายฝึกวิชาชีพ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10. โครงการฝึกวิชาชีพช่างตัดผมชาย | ฝ่ายฝึกฯ | 20,000.- | เงินนอกงบประมาณ  ประเภทเงินผลพลอยได้  ฝ่ายฝึกวิชาชีพ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2567**

**เรือนจำอำเภอรัตนบุรี**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **แผนงาน/โครงการ (X) ระดับกอง** | **โครงการ/กิจกรรม ระดับเรือนจำ** | **ผู้ที่รับผิดชอบ** | **เงินที่ได้รับการจัดสรร** | | | **ผลการเบิกจ่าย/แหล่งงบประมาณ** | **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | | | | **หมายเหตุ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | 11. โครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังเลี้ยงปลาน้ำจืด | ฝ่ายฝึกฯ | 5,000.- | | | เงินนอกงบประมาณ  ประเภทเงินผลพลอยได้  ฝ่ายฝึกวิชาชีพ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12. โครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังปลูกพืชผักสวนครัวจำหน่าย | ฝ่ายฝึกฯ | 5,000.- | | | เงินนอกงบประมาณ  ประเภทเงินผลพลอยได้  ฝ่ายฝึกวิชาชีพ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13. โครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังทำนาปลูกข้าว | ฝ่ายฝึกฯ | 5,000.- | | | เงินนอกงบประมาณ  ประเภทเงินผลพลอยได้  ฝ่ายฝึกวิชาชีพ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการงานราชทัณฑ์ | โครงการกีฬาสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานราชทัณฑ์ | ฝ่ายบริหารฯ | | 20,000 | เงินนอกงบประมาณ | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมเพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ | โครงการส่งเสริมให้ข้าราชการยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานราชทัณฑ์ | ฝ่ายบริหารฯ | | - | ไม่ใช้งบประมาณ | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **แผนงาน/โครงการ (X) ระดับกอง** | **โครงการ/กิจกรรม ระดับเรือนจำ** | **ผู้ที่รับผิดชอบ** | **เงินที่ได้รับการจัดสรร** | **ผลการเบิกจ่าย/แหล่งงบประมาณ** | **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | | | | **หมายเหตุ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบงานสารบรรณกรมราชทัณฑ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2 | โครงการพัฒนาระบบข้อมูลผู้ต้องขังเพื่อเชื่อมโยงในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3 | โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงาน บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประสิทธิภาพงานราชทัณฑ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

**ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2567**

**เรือนจำอำเภอรัตนบุรี**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **แผนงาน/โครงการ (X) ระดับกอง** | **โครงการ/กิจกรรม ระดับเรือนจำ** | **ผู้ที่รับผิดชอบ** | | | **วงเงินรวม** | | **แหล่ง งบประมาณ** | | **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | | **ธ.ค.** | | **ม.ค.** | | **ก.พ.** | | **มี.ค.** | | **เม.ย.** | | **พ.ค.** | | **มิ.ย.** | | **ก.ค.** | | **ส.ค.** | | **ก.ย.** | |
| 1. | โครงการพัฒนาจิตใจเพื่อสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้ต้องขัง | 1. โครงการฝึกอบรมเรือนจำเรือนธรรม | ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ | | | - | | ไม่ใช้งบประมาณ | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2. โครงการฝึกอบรมจิตตภาวนาผู้ต้องขัง | ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ | | | - | | ไม่ใช้งบประมาณ | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 3. โครงการพัฒนาจิตใจ ผู้ต้องขังหลักสูตร “สัคคสาสมาธิ” | ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ | | | 10,000.- | | กรมราชทัณฑ์ | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 4. โครงการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก | ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ | | | 10,000.- | | กรมราชทัณฑ์ | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 1. | โครงการพัฒนาจิตใจเพื่อสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้ต้องขัง | 5. โครงการอบรมและบรรยายธรรมโดยผู้นำทางศาสนา พุทธ คริสต์ อิสลาม และศาสนาอื่น | | ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ | 5,000.- | | กรมราชทัณฑ์ | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 6. โครงการฝึกอบรม  ศาสนพิธีกร(มัคนายก) | | ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ | 5,000.- | | กรมราชทัณฑ์ | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 7. โครงการไหว้พระสวดมนต์ประจำวันของผู้ต้องขัง | | ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ | 5,000.- | | กรมราชทัณฑ์ | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 8. โครงการพัชรธรรม | | ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ | - | | ไม่ใช้งบประมาณ | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 9. โครงการอาราธนาพระสงฆ์เข้าแสดงธรรมแก่ผู้ต้องขัง | | ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ | 5,000.- | | กรมราชทัณฑ์ | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 10.โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับกลุ่มผู้ติดยาเสพติด | | ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ | 35,000.- | | กรมราชทัณฑ์ | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |

**ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2567**

**เรือนจำอำเภอรัตนบุรี**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **แผนงาน/โครงการ (X) ระดับกอง** | **โครงการ/กิจกรรม ระดับเรือนจำ** | **ผู้ที่รับผิดชอบ** | **วงเงินรวม** | **แหล่ง งบประมาณ** | **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | | | | หมายเหตุ |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย เรือนจำโครงสร้างเบา | 1. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย(ระบบปิด) | ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ | 10,000.- | กรมราชทัณฑ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเพื่อคืนคนดีสู่สังคมสำหรับผู้ต้องขังสูงอายุ | ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ | 30,000.- | กรมราชทัณฑ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการผู้ต้องขังได้รับการแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัย | 1.โครงการฟื้นฟูผู้ต้องขังตามลักษณะแห่งคดีและพฤติการณ์ | ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ | 50,000.- | กรมราชทัณฑ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการจัดสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้ต้องขังและขับเคลื่อนการดำเนินงานของเรือนจำให้เป็นไปตามมาตรฐาน  สากล | 1. โครงการพัฒนาความรู้ในการดำเนินชีวิตแก่ผู้ต้องขังสูงอายุ  รจ.อ.รัตนบุรี | ฝ่ายสวัสดิการ  และสงเคราะห์  ผู้ต้องขัง | - | ไม่ใช้  งบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. โครงการจัดสวัสดิการแก่ผู้ต้องขังสูงอายุและไม่มีญาติเยี่ยม | ฝ่ายสวัสดิการ | 28,000.- | กรมราชทัณพ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. โครงการจัดกิจกรรมเยี่ยมญาติในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ. 2567 | ฝ่ายสวัสดิการฯ | 5,000.- | เงินนอกงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. โครงการจัดกิจกรรมเยี่ยมญาติในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2567 | ฝ่ายสวัสดิการฯ | 5,000.- | เงินนอกงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. โครงการจัดกิจกรรมเยี่ยมญาติออนไลน์ | ฝ่ายสวัสดิการฯ | - | ไม่ใช้  งบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็กในความดูแลของผู้ต้องขัง รจ.อ.รัตนบุรี | ฝ่ายสวัสดิการฯ | 9,000.- | กรมราชทัณฑ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. โครงการจัดทำบัตรประชาชนให้แก่  ผู้ต้องขังเรือนจำอำเภอรัตนบุรี | ฝ่ายสวัสดิการ  และสงเคราะห์  ผู้ต้องขัง | 10,000.- | กรมราชทัณฑ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. โครงการการดำเนินงานและการลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  (สำหรับผู้ต้องขังสูงอายุ) | ฝ่ายสวัสดิการ  และสงเคราะห์  ผู้ต้องขัง | - | ไม่ใช้  งบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. โครงการการดำเนินงานการ  จัดทำบัตรคนพิการให้แก่ผู้ต้องขังพิการ | ฝ่ายสวัสดิการ  และสงเคราะห์  ผู้ต้องขัง | - | ไม่ใช้  งบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. โครงการสำรวจความพึงพอใจของ  ผู้ใช้บริการเยี่ยมญาติเรือนจำอำเภอรัตนบุรี | ฝ่ายสวัสดิการ  และสงเคราะห์  ผู้ต้องขัง | - | ไม่ใช้  งบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. โครงการดำเนินงานจ้างงานคนพิการหรือ  ดูแลตนพิการเรือนจำอำเภอรัตนบุรี | ฝ่ายสวัสดิการ  และสงเคราะห์  ผู้ต้องขัง | - | ไม่ใช้  งบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12. โครงการดำเนินงานส่งเสริมการออมทรัพย์ของกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช) | ฝ่ายสวัสดิการ  และสงเคราะห์  ผู้ต้องขัง | **-** | **ไม่ใช้งบประมาณ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  ปี พ.ศ. 2567 เรือนจำอำเภอรัตนบุรี | ฝ่ายสวัสดิการ  และสงเคราะห์  ผู้ต้องขัง | - | ไม่ใช้  งบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้  แก่เด็กติดมารดาที่เป็นผู้ต้องขังในเรือนจำ | ฝ่ายสวัสดิการ  และสงเคราะห์  ผู้ต้องขัง | 40,000.- | 40,000.-  เงินนอก  งบประมาณ  (ร้านสงเคราะห์) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องเยี่ยมญาติ  เรือนจำอำเภอรัตนบุรี | ฝ่ายสวัสดิการ  และสงเคราะห์  ผู้ต้องขัง | 20,000.- | เงินนอก  งบประมาณ  (ร้านสงเคราะห์) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | โครงการขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ | 1. โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ รจ.อ.รัตนบุรี | ฝ่ายสวัสดิการ  และสงเคราะห์  ผู้ต้องขัง | - | ไม่ใช้เงินงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. โครงการดำเนินงานเครือข่าย  สังคมสงเคราะห์ในงานราชทัณฑ์ | ฝ่ายสวัสดิการ  และสงเคราะห์  ผู้ต้องขัง | 10,000.- | เงินนอก  งบประมาณ  (ร้านสงเคราะห์ฯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. โครงการจ้างงานผู้พ้นโทษตาม  โครงการคืนคนดีสู่สังคม | ฝ่ายสวัสดิการ  และสงเคราะห์  ผู้ต้องขัง | 18,000.-  (ตามอัตราจ้าง) | กรมราชทัณฑ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. โครงการส่งเสริมวิชาชีพพนักงานขาย | ฝ่ายสวัสดิการ  และสงเคราะห์  ผู้ต้องขัง | - | ไม่ใช้  งบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในเรือนจำ | โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE  ในเรือนจำอำเภอรัตนบุรี | สถานพยาบาล  ฝ่ายการศึกษาฯ | 50,000.- | 50,000.-  กรมราชทัณฑ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด | 1.โครงการบำบัดและฟื้นฟู  สมรรถภาพผู้ต้องขัง  ติดยาเสพติดในรูปแบบชุมชนบำบัด หลักสูตร 4 เดือน (480 ชั่วโมง) | ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ | 81,000.-/ 1 รุ่น | กรมราชทัณฑ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดก่อนพ้นโทษ | ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ | 10,000.- | กรมราชทัณฑ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |